**20.02.2020г. № 96**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАЙСК» НА 2018-2023ГГ.»**

Заслушав отчет муниципального бюджетного учреждения культуры «Майский культурно - досуговый центр» за 2019 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Майск" на 2018-2023гг», утвержденной постановлением администрации МО «Майск» от 26 декабря 2018 года №137 (в редакции от 27 июля 2019 года №74, от 20 ноября 2019 года №120), руководствуясь статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Майск», Дума муниципального образования «Майск»

**РЕШИЛА:**

1. Отчет муниципального бюджетного учреждения культуры «Майский культурно - досуговый центр» за 2019 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Майск» на 2018-2023гг» принять к сведению приложение №1.

2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике» и разместить на офи­циальном сайте администрации МО «Майск» [www. maisk-adm.ru](http://www.admaisk.ckspo.ru)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Майск»

А.И.Серебренников

Приложение №1

к решению Думы МО «Майск»

от 20.02.2020 г. № 96

**Отчет**

**муниципального бюджетного учреждения культуры «Майский культурно - досуговый центр» за 2019 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Майск» на 2018-2023гг»**

Исполнение полномочий по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Майск» на 2018-2023 гг», утвержденной постановлением администрации МО «Майск» от 26.12.2018г. №137 (в редакции от 27.07.2019г. №74, от 20.11.2019г. №120) и доведенного муниципального задания на 2019год.

1. Реализация муниципального задания.

**Полное наименование:** Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Майский культурно-досуговый центр».

**Сокращенное наименование:** МБУК «Майский КДЦ».

**Юридический адрес:** 669214, Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул.Трактовая, 5.

**Директор:** Тельнова Анжелика Нурмухамедовна.

**МБУК «Майский КДЦ» состоит из структурных подразделений:**

- Майский сельский клуб (Майский СДК);

- Абрамовский сельский клуб (Абрамовский СК);

- Майская сельская библиотека.

Учреждение является юридическим лицом. Имеет самостоятельную смету, расчетный и иные счета, печать. Может выступать истцом и ответчиком в суде.

**Учредитель учреждения:** Вышестоящим ведомственным органом и главным распорядителем бюджетных средств учреждения является администрация муниципального образования «Майск».

**Цели и задачи:**

- Приобщение населения к ценностям культуры;

- Развития творческого потенциала населения;

- Привлечение населения к активному участию во всех формах организации культурной жизни поселения;

- Развитие самодеятельного художественного творчества;

- Воспитание творческой активности молодежи;

- Работа по профилактике здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками и употреблением наркотиков;

- Патриотическое воспитание, организация досуговых, образовательных и игровых программ для детей школьного возраста;

- Работа по профилактике терроризма, экстремизма и укреплению толерантности;

- Работа по улучшению качества оказываемых услуг населению.

**Зона обслуживания:** населенный пункт МО «Майск» (с. Майск, д.Абрамовка). За 2019 год МБУК «Майский КДЦ» было проведено 265 мероприятий, на которых побывало 4205 человек.

**Вся работа МБУК «Майский КДЦ» строится на основании:**

- Устава;

- Муниципального задания;

- Показателей эффективности деятельности учреждений («дорожная карта»);

- Перспективных планов работы.

**Штат работников МБУК «Майский КДЦ»**

На 31 декабря 2019г. МБУК «Майский КДЦ» кадровый состав составил 12 человек, на 6,5 штатных единиц 10 штатных работников, из них стаж работы в учреждениях культуры:

- до 5 лет – 3 человека;

- от 5 до 10 лет – 5 человека;

- свыше 10 лет – 4 человека;

Из числа штатных работников высшее образование имеют 3 человека (из них высшее специальное – 1 человек), среднее профессиональное – 7 человек(из них среднее специальное – 3 человека).

**Социальные партнеры:** в своей деятельности МБУК «Майский КДЦ» тесно сотрудничает со следующими организациями:

- Администрация МО «Майск»;

- МБОУ «Майская СОШ»;

- МБДОУ «Майский детский сад»;

- МБУК «Лузгиновский КДЦ»;

- Редакция районной газеты «Знамя труда»;

- Муниципальная газета «Осинские вести»

**Клубные формирования**

В 2019г. в МБУК «Майский КДЦ» активно вели свою деятельность 17 клубных формирований:

1. Ансамбль «Бабоньки», рук.Москвитина А.С.

2. Народный вокальный ансамбль «Багульник», рук. Тельнова А.Н.

3. Народный эстрадный ансамбль «Майское эхо» рук. Подымахин В.В.

4. Хор младших классов «Мелодии детства» рук. Тельнова А.Н.

5. Вокальная группа «Подружки» рук. Тельнова А.Н.

6. Вокальное сольное исполнительство, рук. Тельнова А.Н.

7. Фольклорная группа «Калинка» рук. Суфьянова М.В.

8. Вокальная группа «Сюрприз», рук. Тельнова А.Н.

9. Индивидуальный вокал, рук. Подымахина Н.В.

10. Вокальная группа «Камертон», рук. Макеева Г.П.

11. Хореографический коллектив «Конфетти» мл.гр, рук. Наумова Е.В.

12..Хореографический коллектив «Конфетти»,ст.гр., рук. Наумова Е.В.

13.Ансамбль маршевых барабанщиц «Катюша», рук. Наумова Е.В.

14.Театральный кружок «Чарли», рук. Москвитина А.С.

15.Ансамбль народных инструментов «Росинка», рук. Подымахин В.В.

16.Театральный кружок «Маски», рук. Макеева Г.П.

17.Декоративно-прикладной кружок «Клуб Самоделкина», рук . Макеева Г.П.

**Формы, методы и направления работы с различными возрастными и социальными группами населения.**

Формы работы:

- концерты;

- конкурсы-фестивали;

- индивидуальные и групповые занятия;

- творческие презентации;

- интеллектуальные и творческие игры;

- викторины.

Направления работы:

- художественно – эстетическое;

- патриотическое воспитание;

- нравственно - эстетическое воспитание;

- декоративно - прикладное творчество;

- просветительская деятельность;

- культурно- досуговая деятельность;

- работа по формированию здорового образа жизни населения;

- антикоррупционная деятельность;

- сохранение народных культурно- художественных традиций и обрядов;

- знаменательные даты, календарные праздники;

- работа с социально – незащищенными слоями населения (ветеранами, инвалидами, малообеспеченными и т.д);

- работа с молодежью;

- работа с семьей;

- работа с детьми и подростками

**Культурно-досуговая деятельность МБУК «Майский КДЦ»**

Деятельность МБУК «Майский культурно - досуговый центр» планируется, ведется журнал учета мероприятий, в котором отражаются мероприятия по реализации целевых программ.

Согласно муниципальному заданию МБУК «Майский КДЦ» на 2019 год, были проведены следующие мероприятия:

- культурно-массовые мероприятия: 265, из них:

- платные мероприятия: 82

- бесплатные мероприятия:183, из них:

Детских: 115

Для молодёжи: 23

Для взрослых: 45

- число участников на мероприятиях: 3738

- число посещений на платных мероприятиях: 1586

- число посещений на бесплатных мероприятиях: 2619

- число детей до 14 лет в клубных формированиях: 107

Итого всего посещений: 4205

**Показатели работы Майской КДЦ в сравнении с 2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г. | **2019г** | +, -  к 2018 г. |
| число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) | 221 | **265** | +44 |
| в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) | 143 | **146** | +3 |
| в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) | 96 | **97** | +1 |
| число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)\* | 4001 | **4205** | +204 |
| в т. ч. детей до 14 лет (ед.) | 2063 | **2005** | -58 |
| в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) | 1235 | **1311** | +76 |
| число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) | 18 | **17** | -1 |
| в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) | 13 | **8** | -5 |
| в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) | 2 | **5** | +3 |
| число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) | 159 | **164** | +5 |
| в т. ч. детей до 14 лет (чел.) | 148 | **92** | +56 |
| в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) | 11 | **42** | +31 |
| число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) | 2 | **2** | 0 |
| число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) | 0 | **0** | 0 |

**Методическая работа**

* Программа «Клуб Самоделкина» (7-15лет), срок реализации 1 год;
* Программа театрального кружка «Маски» (6-11 лет), срок реализации 1 год;
* Программа «Современный танец» (7-15 лет), срок реализации 1 год;
* Программа «Страна мастеров» (7-15лет), срок реализации 1 год;
* Программа театрального кружка «Чарли» (8-14 лет), срок реализации 1 год;
* Программа для хореографической группы «Карусель» (7-15 лет), срок реализации 1 год;
* Программа «Росинка», ансамбль народных инструментов (10-15 лет), срок реализации 3 года;
* Программа «Майское эхо», народная эстрадная группа (25-54 года), срок реализации 3 года.
* Программа хореографического ансамбля «Конфетти» (7-11 лет), срок реализации 3 года.
* Программа хореографического ансамбля «Конфетти» (12-17 лет), срок реализации 3 года.
* Программа фольклорной группы «Калинка», срок реализации 1 год.
* Программа вокальной группы «Камертон», срок реализации 3 года.

**Курсы повышения квалификации**

- Тельнова Анжелика Нурмухамедовна :повышение квалификации в гос.автономном учреждении доп.проф.образования.Ирк.обл.», региональный институт кадровой политики и непрерывного проф.образования.»32 ч.

- Подымахин Владимир Валентинович: повышение квалификации «Методика преподования музыки в условиях реализации ФГОС» 72ч.«Институт развития образования Ирк.обл» г.Иркутск. Межрегиональный семинар «Языки и культура России и сохранение и развитие».

- Суфьянова Марина Валерьевна: КПК «Музыкальный руководитель »320 часов.Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального обучения«Южный институт кадрового обеспечения».Семинар-практикум «Школа режиссер: режиссура театра. Спектакли для любительских коллективов».

- Макеева Галина Петровна: Семинар-практикум «Школа режиссер: режиссура театра. Спектакли для любительских коллективов». Семинар«Бурятская иконография на современном этапе».

**Конкурсные мероприятия**

В 2019г. МБУК «Майский КДЦ» принял активное участие в 11 конкурсных мероприятиях, из них 8 результативные:

- Байкальский международный АРТ – фестиваль «Vivat, талант!»

- Областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»

- Гастрольный тур талантливой молодежи и детей Осинского района «Мы родом изОсы»

- Районный конкурс «Язык – душа народа», с. Оса

- Межрайонный фестиваль-конкурс народно-инструментальных, вокально-хоровыхколлективов и солистов «Играй, Гармонь!»

- Концертно – игровая программа «Троица»

- Межмуниципальный фестиваль-конкурс «Под сенью Петра и Февронии»

- Окружной фестиваль – конкурс творчества людей старшего поколения «Славим возраст золотой!»

- Фестиваль детского и юношеского творчества «Язык – душа народа»,

посвященный Дню единства, п. Усть-Ордынский

- Всероссийский фестиваль «Русская гармонь на Байкале»

- Зональный смотр творческих коллективов «Родной земли многоголосье»

**2. Финансирование мероприятий 2019 года в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании на 2018-2023 годы»** составило 33 млн. 929тыс.руб. в том числе:на реализацию муниципального задания 3 млн. 973 тыс.руб. 102% к уровню 2018 года,. из них ФОТ 3млн.210тыс.руб.

на строительство дома культуры на 150 мест в с.Майск 29 млн. 89 тыс.рублей, из них субсидия областного бюджета 27 млн. 450 тыс.руб., средства местного бюджета 1 млн. 645 тыс. рублей из них софинансирование 5% - 1450 тыс.руб. , осуществление строительного контроля - 195,0 тыс. рублей.

Строительство ведется по Соглашению с министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020годы», подрядчик АО «СМУ Донаэродорстрой» г.Ростов на Дону. Подрядчик обязательства выполнить все работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта не выполнил, тем самым обязательства по Контакту не исполнил, строительство Объекта не завершил, мероприятие по строительству Объекта в рамках Федерального национального проекта «Культура» не реализовано, Объект по вине Подрядчика в 2019 году не сдан.

Вопрос «О строительстве объектов капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета в 2019 году и переносу сроков строительства на 2020 год» рассмотрен на заседаниях Правительства Иркутской области под председательством ИО губернатора Иркутской области Кобзева И.И.

• 30 декабря 2019 года на Заседании Правительства озвучено решение Министерства культуры РФ о переносе сроков ввода Объекта - Дом культуры в с.Майск на 2020 год,

• 13 января 2020 года на оперативном совещании Правительства (Протокол Поручений Губернатора №06-13-20) Подрядчиком публично подтверждены и согласованы обязательства завершить строительство Дома культуры в с.Майск соответствии с Контрактом в два этапа:

• первый этап: до 8 мая 2020 года выполнить все работы по первому этажу, зрительному залу, в том числе технологическому оборудованию, фасаду, входным группам, благоустройству территории перед Домом культуры и памятника.

• второй этап: до 1 сентября 2020г выполнить все работы по второму этажу, цокольным помещениям, котельной, технологическому оборудованию, благоустройству всей территории Объекта, в том числе асфальтирование.

• Заказчиком подана заявка на возврат субсидии из областного бюджета, необходимой для оплаты денежных обязательств по Контракту на строительство Объекта.

• На текущий момент строительная готовность объекта 60 процентов. Объект находится под крышей, отапливается (температура в здании +10 градусов), тепловой контур здания закрыт по временной схеме в результате имеются потери тепла.

**платные услуги – 79,3 тыс.рублей**

В соответствии с Положением о платных услугах МБУК «Майский КДЦ» платные услуги предоставляются:

- аренда помещения для проведения массовых мероприятий и иные цели (цирковые представления, размещение товара и т.п.);

- прокат аппаратуры и музыкальных инструментов;

- молодежные дискотеки;

- детские дискотеки;

- батут

В 2019г. платные услуги в размере 79,3 тыс. руб., были использованы на настройку фортепиано, выезды на конкурсы, кпк, семинары, косметический ремонт помещений МБУК «Майский КДЦ».

**по проекту «Народные инициативы»** в МБУК «Майский КДЦ» В 2019 году. Было направлено 346,15 тыс. рублей, в том числе:

- оборудование для детской площадки - 82,45 тыс. руб.

- одежда сцены ДК Майск (падуга, кулисы, арлекин) - 191,4 тыс. рублей

- сценические костюмы для МБУК "Майский КДЦ" 72,3 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Развитие культуры в муниципальном образовании на 2018-2023 годы»** | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования |  | |
| 2019 | факт 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 10 |  |
| **Раздел 1.  Проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | |
| 1.1. | Рождественские праздники | Местный бюджет |  |  |
| Другие источники | 1,00 | 1,00 |
| 1.2. | Крещение Господне | Местный бюджет |  |  |
| Другие источники | 3,00 | 0,00 |
| 1.3. | Татьянин День | Местный бюджет |  |  |
| Другие источники | 1,00 | 1,00 |
| 1.4. | День Святого Валентина | Местный бюджет |  |  |
| Другие источники | 1,00 | 1,00 |
| 1.5. | День защитника Отечества | Местный бюджет | 1,75 | 1,75 |
| Другие источники | 2,00 | 2,00 |
| 1.6. | Масленица | Местный бюджет |  |  |
| Другие источники | 3,00 | 3,00 |
| 1.7. | Международный женский день | Местный бюджет | 1,00 | 1,00 |
| Другие источники | 2,00 | 2,00 |
| 1.8. | День Победы | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 |
| Другие источники | 45,00 | 45,00 |
| 1.9. | Последний звонок | Местный бюджет | 2,00 | 2,00 |
| Другие источники | 3,00 | 0,00 |
| 1.10. | День защиты детей | Местный бюджет | 1,00 | 1,00 |
| Другие источники | 2,00 | 2,00 |
| 1.11. | День России | Местный бюджет | 0,50 | 0,00 |
| Другие источники | 0,50 | 0,50 |
| 1.12. | День Молодежи России | Местный бюджет | 1,00 | 0,00 |
| Другие источники | 1,00 | 1,00 |
| 1.13. | День Села | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 |
| Другие источники | 15,00 | 20,00 |
| 1.14. | День знаний | Местный бюджет | 1,00 | 1,00 |
| Другие источники | 1,00 | 0,00 |
| 1.15. | День пожилого человека | Местный бюджет | 5,00 | 5,00 |
| Другие источники | 25,00 | 25,00 |
| 1.16. | День работников сельского хозяйства | Местный бюджет | 8,00 | 8,00 |
| Другие источники | 4,00 | 4,00 |
| 1.17. | Новогодние праздники | Местный бюджет | 2,00 | 2,00 |
| Другие источники | 10,00 | 10,00 |
| 1.18. | Участие в проведении районных мероприятий | Местный бюджет | 5,00 | 5,00 |
| Другие источники | 12,00 | 12,00 |
| 1.19. | Участие в проведении конкурсных мероприятий | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 |
| Другие источники | 10,00 | 10,00 |
| **Итого по разделу 1** | | **Местный бюджет** | **58,25** | **56,75** |
| **Другие источники** | **141,50** | **139,50** |
| **Раздел 2.  Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры** | | | | |
| 2.1. | Затраты на зарплату и начисления | Местный бюджет | 3217,80 | 3210,00 |
| 2.2. | Нормативные затраты на коммунальные услуги | Местный бюджет | 25,00 | 23,86 |
| 2.3. | Затраты на периодические издания и пополнение библиотечных фондов | Местный бюджет | 20,00 | 19,90 |
| 2.4. | Затраты на прочие расходы. | Местный бюджет | 720,00 | 719,24 |
| **Итого по разделу 2** | | **Местный бюджет** | **3982,80** | **3973,00** |
| **Раздел 3.  Финансирование катитальных вложений в объекты учреждения культуры** | | | | |
| 3.1. | Строительство здания Майского СДК на 150 мест | Местный бюджет | 3210,80 | 1645,00 |
| Федеральный бюджет | 27392,60 | 27392,60 |
| Областной бюджет | 33613,50 | 57,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Другие источники |  |  |
| 3.2. | Приобретение музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования, сценических костюмов | Местный бюджет | 2,20 | 2,20 |
| Областной бюджет |  |  |
| Народный бюджет | 72,30 | 72,30 |
| 3.3. | Организация оснащения одеждой для сцены (Падуга, кулисы, арлекин) для МБУК "Майский КДЦ" | Местный бюджет | 5,90 | 5,90 |
| Народный бюджет | 191,40 | 191,40 |
| 3.4. | Приобретение оборудования для спортивной площадки для установки по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Майск, пер. Мухтаровский, 2 А | Местный бюджет | 2,55 | 2,55 |
| Народный бюджет | 82,45 | 82,45 |
| **Итого по разделу 3** | | **Федеральный бюджет** | **27392,60** | **27392,60** |
| **Областной бюджет** | **33613,50** | **57,00** |
| **Районный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Народный бюджет** | **346,15** | **346,15** |
| **Местный бюджет** | **3221,45** | **1655,65** |
| **Другие источники** | **72,30** | **72,30** |
| **ВСЕГО по Программе** | | **Федеральный бюджет** | **27392,60** | **27392,60** |
| **Областной бюджет** | **33613,50** | **57,00** |
| **Районный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Народный бюджет** | **346,15** | **346,15** |
| **Местный бюджет** | **7262,50** | **7064,20** |
| **Другие источники** | **213,80** | **213,00** |
| **ВСЕГО** | **68828,55** | **35072,95** |

**Проблемы.**

Одной из острых проблем в учреждениях культуры на селе является отсутствие квалифицированных кадров. С появлением специалистов МБУК «Майский КДЦ» мог бы предоставить населению широкий спектр видов услуг в сфере культуры и образовательных программ.

Директор МБУК «Майский КДЦ»

Е.А.Серебренниова